NOTULEN RAPAT

Rapat Persiapan HUT RI ke-81 Karang Taruna RW 05 Kelurahan Sukamaju

| Hari / Tanggal | Minggu, 12 Juli 2026 |
| --- | --- |
| Waktu | 19.30 - 21.00 WIB |
| Tempat | Balai RW 05 |
| Pemimpin rapat | Agus Setiawan (Ketua Karang Taruna) |
| Notulis | Mega Lestari (Sekretaris) |

## Peserta

1. Agus Setiawan, Ketua

2. Mega Lestari, Sekretaris

3. Toni Wijaya, Bendahara

4. Perwakilan RT 01 s.d. RT 06 (6 orang)

5. Bapak Slamet Riyadi, Ketua RW 05

## Agenda

1. Rangkaian acara 17 Agustus

2. Anggaran dan sumber dana

3. Pembagian panitia per RT

## Pembahasan

1. Rangkaian acara 17 Agustus

Disepakati tiga rangkaian: jalan sehat (15 Agustus), lomba anak dan ibu-ibu (16 Agustus), dan malam puncak dengan panggung hiburan (17 Agustus).

2. Anggaran dan sumber dana

Toni memperkirakan total kebutuhan Rp 12.000.000. Sumber dana: iuran warga Rp 20.000 per KK, sumbangan pengusaha setempat, dan sisa kas tahun lalu Rp 1.750.000.

3. Pembagian panitia per RT

RT 01-02 menangani jalan sehat, RT 03-04 lomba, RT 05-06 malam puncak. Ketua RW meminta panitia menjaga kebersihan lokasi dan berkoordinasi dengan Babinsa untuk keamanan.

## Keputusan

1. Rangkaian acara HUT RI dilaksanakan 15-17 Agustus 2026.

2. Iuran warga ditetapkan Rp 20.000 per KK, dikumpulkan oleh masing-masing RT paling lambat 2 Agustus 2026.

3. Pembagian panitia per RT disetujui.

## Tindak lanjut

| No | Tugas | Penanggung jawab | Tenggat |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Menyusun surat permohonan sumbangan ke pengusaha setempat | Mega Lestari | 19 Juli 2026 |
| 2 | Mengumpulkan iuran warga | Ketua RT 01-06 | 2 Agustus 2026 |
| 3 | Koordinasi keamanan dengan Babinsa dan Bhabinkamtibmas | Agus Setiawan | 9 Agustus 2026 |

## Catatan

Rapat lanjutan pembahasan teknis lomba: Minggu, 2 Agustus 2026.

| Mengetahui, Pemimpin rapat ( Agus Setiawan (Ketua Karang Taruna) ) | Notulis ( Mega Lestari (Sekretaris) ) |
| --- | --- |