NOTULEN RAPAT
Rapat Mingguan Proyek Implementasi Sistem Kasir Cabang - PT Dapur Nusantara
	Hari / Tanggal
	Rabu, 9 September 2026

	Waktu
	10.00 - 10.45 WIB

	Tempat
	Daring (Google Meet)

	Pemimpin rapat
	Ayu Rahmawati (Manajer Proyek)

	Notulis
	Fajar Nugroho (Analis Bisnis)


Peserta
1. Ayu Rahmawati, Manajer Proyek
2. Fajar Nugroho, Analis Bisnis
3. Rizky Hidayat, Pengembang
4. Dewi Anggraini, Perwakilan Operasional Cabang
5. Vendor: Pak Hasan (PT Kasir Digital Indonesia)
Agenda
1. Status pekerjaan minggu ini
2. Hambatan integrasi dengan sistem stok
3. Jadwal uji coba cabang pertama
Pembahasan
1. Status pekerjaan minggu ini
Modul transaksi dan cetak struk selesai diuji internal. Modul laporan harian masih 70% karena format laporan cabang belum disepakati.
2. Hambatan integrasi dengan sistem stok
API sistem stok lama tidak mendukung pembaruan real-time. Vendor mengusulkan sinkronisasi tiap 15 menit sebagai solusi sementara; Dewi menilai itu cukup untuk operasional cabang.
3. Jadwal uji coba cabang pertama
Uji coba di Cabang Kemang diusulkan mulai 23 September 2026 selama dua minggu, dengan pendampingan vendor pada tiga hari pertama.
Keputusan
1. Sinkronisasi stok tiap 15 menit diterima sebagai solusi sementara sampai sistem stok diperbarui.
2. Uji coba Cabang Kemang dimulai 23 September 2026.
3. Format laporan harian mengikuti templat operasional cabang yang dikirim Dewi.
Tindak lanjut
	No
	Tugas
	Penanggung jawab
	Tenggat

	1
	Mengirim templat laporan harian cabang
	Dewi Anggraini
	10 September 2026

	2
	Menyelesaikan modul laporan harian
	Rizky Hidayat
	17 September 2026

	3
	Menyiapkan perangkat dan jaringan Cabang Kemang
	Pak Hasan (vendor)
	21 September 2026

	4
	Menyusun materi pelatihan kasir
	Fajar Nugroho
	19 September 2026


Catatan
Risiko: jika templat laporan terlambat, uji coba mundur satu minggu.

	Mengetahui,
Pemimpin rapat



( Ayu Rahmawati (Manajer Proyek) )
	Notulis




( Fajar Nugroho (Analis Bisnis) )


